## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
planeacion | abril | 3 meses | 23 de abril 2020 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 1 to PERIODOS 3
analisis | junio | 4 meses | 1 de junio 2020 | 4 | 100%
diseño | octubre | 4 meses | 1 de octubre 2020 | 3 | 100%
desarrollo | febrero | 4 meses | 1 de febrero 2021 | 4 | 70%
integracion | agosto | 1 mes | 1 de agosto 2021 | 1 | 0%
periodo de prueva | septiembre | 1 mes | 1 de septiembre 2021 | 1 | 0%