## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
PROYECTO 1 | 2020-01-01 | 2020-01-19 |  | Abierto
diagrama de procesos | 2020-01-02 | 2020-01-08 |  | En progreso
diagramas de uso | 2020-01-03 | 2020-01-07 |  | Terminado
especificacion de casos de uso | 2020-01-04 | 2020-01-09 |  | Terminado
requisitos funcionales | 2020-01-05 | 2020-01-07 |  | Terminado
requisitos no funcionales | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | Terminado
wireframes | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | Terminado
casos de uso general | 2020-01-08 | 2020-01-13 |  | Terminado
casos de uso ampliado | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  | Terminado
mockups | 2020-01-10 | 2020-01-13 |  | Terminado
control de versiones | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | Terminado
diagrama de clases | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | Terminado
diagrama de distribucion | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | Terminado
diagrama de entidad relacion | 2020-01-14 | 2020-01-18 |  | Terminado
diccionario de datos | 2020-01-15 | 2020-01-19 |  | Terminado
cronograma | 2020-01-07 | 2020-01-26 |  | Terminado
presupuesto | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | Terminado
Informe con un (varios) diagrama(s) ditribución, redes, despliegue. | 2020-01-09 | 2020-01-12 |  | Terminado
Matríz de proveedores de los elementos hasrdware y software (Excel) | 2020-01-10 | 2020-01-13 |  | Terminado
Negociación | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | Terminado
Términcos de referencia (documento) | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | Terminado
Invitación a cotizar (documento) | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | Terminado
Cuadro Evaluativo de Proveedores (Excel) | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | Terminado
Contrato | 2020-01-15 | 2020-01-17 |  | Terminado
Documentación del Software | 2020-01-16 | 2020-01-18 |  | Terminado
IEEE-830 ó Historias de Usuario | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | Terminado
Documento Proyecto | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | Terminado
Manual Técnico (Diagramas UML) | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | Terminado
Manual de Usuario y de Instalación | 2020-01-20 | 2020-01-23 |  | En progreso
Plan de Capacitación | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  | En progreso

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex